## Sheet1
附件1
秀山县2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（新型农村集体产业发展）项目资金计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度安排 |  | 实施单位 |  | 建设任务 | 资金规模和筹资方式（万元） |  |  |  | 绩效目标 | 备注
[5 empty] | 实施年度 | 完工年度 | 主管部门 | 业主单位 |  | 小计 | 中央衔接资金 | 其他财政资金 | 自筹资金
1 | 秀山县隘口镇2024年中药材加工厂建设项目 | 产业发展 | 新建 | 太阳山村 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村委 | 隘口镇人民政府 | 1.新购银花高低温烘干机设备2套(型号：WJXN-GD-96）.购蒸汽发生器2台.购蒸汽杀青机2台.购WGXN-SH-082银花筛选机1台；2.新建冷藏库250m³；3.改造厂房300㎡。 | 70 | 70 |  |  | 收益按照“334”模式进行分配，提取40%用于村集体经济再发展，提取30%用于村级公益事业，提取30%用于社员分红及低收入户分红。
2 | 秀山县溶溪镇2024年贺家坡生猪养殖场建设项目 | 产业发展 | 新建 | 梨园村 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村委 | 溶溪镇人民政府 | 新建生猪代养场1个单元。 | 198 | 70 |  | 128 | 收益按照“334”模式进行分配，提取40%用于村集体经济再发展，提取30%用于村级公益事业，提取30%用于社员分红及低收入户分红。
3 | 秀山县石堤镇2024年柑橘出口中心蔬果折叠周转框建设项目 | 产业发展 | 新建 | 龙家村 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村委 | 石堤镇人民政府 | 购买2000个蔬果折叠周转框。 | 70 | 70 |  |  | 项目预计每年增加村集体收入5万元以上，带动100人次务工，带动就业收入2000元以上。
4 | 秀山县峨溶镇2024年生猪养殖配套设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 黄瓜村 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村委 | 峨溶镇人民政府 | 中央财政扶持资金70万元全部划入黄瓜村股份经济合作联合社用于与重庆群海养殖有限公司合作，建设养殖棚2个单元等。 | 200 | 70 |  | 130 | 项目实施达产后，预计村集体年收入增加12万元。收益按照“资产投资额所占比例进行”模式进行分配，提取40%用于村集体经济再发展，提取30%用于村级公益事业，提取20%用于社员分红，提取10%用于低收入户分红。
5 | 秀山县龙凤坝镇2024年生猪标准化养殖场新建项目 | 产业发展 | 新建 | 龙凤村 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村委 | 龙凤坝镇人民政府 | 1.土地平场；2.圈舍主体建设3200㎡；3.建设管理用房180㎡；4.安装地暖2套、风机24台、水帘83㎡、料塔2台、发电机2台、料线300m.料糟48个；5.圈舍附属设施，高压冲洗机2台.地磅（50吨）1台，增压泵2台.加药器2个等；6.污水处理区，修建污水处理池2500m³；干粪棚60㎡；排污管道1000m.污水区围墙150m；购置干湿分离机1台；抽水泵1台。 | 250 | 70 |  | 180 | 收益按照“334”模式进行分配，提取40%用于村集体经济再发展，提取30%用于村级公益事业，提取30%用于社员分红及低收入户分红。
6 | 秀山县兰桥镇2024年油茶加工厂项目 | 产业发展 | 新建 | 巨龙村 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村委 | 兰桥镇人民政府 | 1.新建钢结构标准厂房1栋约500m²；2.安装油茶加工设备1套；3.场地平整约1200㎡，地面硬化约700㎡。 | 70 | 70 |  |  | 收益按照“村集体+企业”模式进行分配，提取40%用于村集体经济再发展，提取30%用于村级公益事业，提取20%用于社员分红，提取10%用于低收入户分红。可带动20人就近务工，人均增收1000元。
7 | 秀山县膏田镇2024年生猪养殖场建设项目 | 产业发展 | 新建 | 道罗村 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村委 | 膏田镇人民政府 | 1.猪舍土建工程：新建圈舍建设1200m²，包含基础开挖、垫层、基础结构混凝土，排污设施，舍内钢筋混凝土地面，外墙墙体等；2.钢结构工程：包含金属结构，屋面及防水等；3.附属工程：包含附属房100m²、配电房、人员通道、总配电箱1套、发电机（50Kw)1套及电缆线、集粪池50m³、储水池60m³、化尸池40m³、干湿分离机棚30m²、干湿分离机1套、地面硬化； | 182 | 70 | 112 |  | 年出栏肥猪2000头交付德康集团，预计年收入15万元左右，实现村集体经济收入稳步增长，受益对象为道罗村全体村民435户1586人，其中51户贫困户164人（含监测对象2户6人）。项目的实施为农村劳动力提供就业岗位20个以上，优先选择本村有能力从事工程建设的低收入人口务工5人以上，带动务工收入10万元以上，还通过股份分红、土地流转达到带动农户增收。
8 | 秀山县溪口镇2024年生猪养殖场建设项目 | 产业发展 | 新建 | 芭蕉村 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村委 | 溪口镇人民政府 | 1.设备（风机.水帘.料塔.料线.料槽）一套；2.干湿分离机一台；3.漏粪板800平方；4.搅拌机2台；5.无害处理池60立方；6.水池一个800立方；7.发电机一台150千瓦；8.其他工程建设。 | 70 | 70 |  |  | 项目实施达产后，预计村集体年收入增加5万元。收益按照入股模式进行分配，提取85%用于村集体经济再发展，提取5%用于村级公益事业，提取5%用于社员分红，提取5%用于低收入户分红。
9 | 秀山县妙泉镇2024年银花加工厂扩建项目 | 产业发展 | 新建 | 长冲村 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村委 | 妙泉镇人民政府 | 1.扩建山银花钢结构加工厂房450㎡，完善附属设施；2.购买山银花烘干设备2套等。 | 70 | 70 |  |  | 所得利润全部归村集体经济组织所有，按照“163”模式进行分配，提取60%用于村集体经济发展，提取10%用于村公益事业，提取30%用于社员及低收入户分红。
10 | 秀山县钟灵镇2024年中药材加工厂建设项目 | 产业发展 | 新建 | 凯堡村 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村委 | 钟灵镇人民政府 | 1.新建钢结构厂房600㎡（底部1.2m砖墙.屋顶用5CM保温夹层彩钢瓦，椽条用160*50*20*1.8C型钢，大梁用300X150X8X14H型钢，立柱用300X150X8X14H型钢，铝合金窗户，檐口高7m）；2.建设挡墙堡坎250m³；3.土石方换填450m³；4.平整场地压实2000㎡；5.新建加工厂围墙200m、高2m，底部起40cm砖墙上面用铁栅栏。 | 70 | 70 |  |  | 项目建设可带动20人就近务工，人均增收5000元。项目经营后，优先安排脱贫户、边缘易致贫户务工，每年可解决固定用工3人、季节性用工1000人次。
11 | 秀山县岑溪乡2024年生猪代养场建设项目 | 产业发展 | 新建 | 贵阳村 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村委 | 岑溪乡人民政府 | 1.新建标准圈舍1200平米,1000元/㎡，投资120万元（不含瓦面）；2.新建1300平米钢结构隔热彩钢瓦棚，120元/㎡，投资15.6万元；3.购进设备1套10.5万元（风机8台，2000元/台；20吨料塔1座，15000元/座；料线140米，300元/米；环控箱一台，3200元/台，料槽24个，1200元/个)；4.附属工程：含综合用房125平方米、新建干粪棚18平方米、配电房12平方米、积粪池、化尸池、稀释池、沼气池、沼液池等，投资25万元；5.水、电、消防安装、上猪台、地磅等配套设施，投资10.5万元；6.项目管理费用6.4万元；7.其他手续费用12万。 | 200 | 70 | 130 |  | 项目至少带动低收入群体2人务工，人均年增收3.6万元；项目占地5亩，每年支付租金；项目建设中，可提供务工岗位，增加群众收入。项目投产后，利润可拿50%分给本村村民(低收入户为一般户双倍)，结余部分可用于本村公益事业等。
合计 | [9 empty] | 1450 | 770 | 242 | 438