附件

秀山县2022年第一批统筹整合使用财政涉农资金

（农田建设类）项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 实施单位 |  |  | 建设任务 | 资金规模和筹资方式（万元） |  |  |  | 绩效目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 实施年度 | 完工年度 | 主管部门 | 业主单位 | 实施单位 |  | 小计 | 其他整合资金 | 其他财政资金 | 自筹资金 |  |  |
| 1 | 秀山县2022年耕地质量监测提升项目 | 产业项目 | 新建 | 秀山县 | 2022.01 | 2022.12 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 秀山县农业综合服务中心土肥站 | 一是土壤酸化改良示范面积5000亩，且相对集中连片，示范区土壤PH值≤5.5。二是酸化土壤田间试验3个，取土、植株化验100个，形成有效的酸化土壤改良技术模式。（详见实施方案） | 100 | 100 |  |  | 项目建成后，将提高土壤PH值，改善土壤确保农作物增产，受益群众不少于50余人。 |  |
| 2 | 秀山县2022年土地宜机化整治项目 | 产业项目 | 新建 | 秀山县 | 2022.01 | 2022.12 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 对适宜土地进行互联互通、梯台、水平条田、水平梯田等整理整治1000亩，达到宜机化条件。（详见实施方案） | 200 | 200 |  |  | 项目建成后，将提高耕地质量，改善耕作条件，实现改造地块的大 、中机械作业，实现农民增收、农业增效。受益脱贫人口和监测对象45户210人。 |  |
| 3 | 秀山县2022年高标准农田建设项目 | 基础设施 | 新建 | 溶溪、龙池、涌洞、雅江、妙泉等乡镇 | 2022.07 | 2023.03 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 秀山县农业项目服务中心 | 建高标准农田5万亩。主要包括：机耕道路、排灌渠系、人行便道、土地平整等农业基础设施建设。（详见实施方案） | 4302 | 4302 |  |  | 项目实施中，可提供1.3万个工的劳务需求和74个全职岗位。可带动当地村民通过务工获得不低于200万元的劳务报酬。 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4602 | 4602 |  |  |  |  |

抄报：中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室。

抄送：县纪委监委机关，县财政局、县审计局。

中共秀山县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室 2022年3月21日印发