## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 重庆市秀山县马西水库工程-渝财农[2022]53号 |  | 项目编码： | 50024123T000002727755 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 213-秀山土家族苗族自治县水利局 |  | 财政归口处室： | 007-农业科 |  | 部门联系人： | 张程 |  | 联系电话： | 18908277169
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000
其中：财政拨款 |  |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成马西方水库移民征地任务，大坝及坝基50%的浇筑作业量，完成移民安置小区场平工程及其他附属工程等。 |  |  |  | 完成马西方水库移民征地任务，大坝及坝基50%的浇筑作业量，完成移民安置小区场平工程及其他附属工程等。 |  |  |  | 完成马西方水库移民征地任务，大坝及坝基50%的浇筑作业量，完成移民安置小区场平工程及其他附属工程等。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
完成大坝及坝基混凝土浇筑量 | 立方米 | ≥ | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 30 | 30
完成移民征地数量 | 亩 | ≥ | 120 | 120 | 0 | 100 | 20 | 20
工程验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
建成后覆盖城镇供水人口 | 万人 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20
受益群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10