秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府文件

梅江府发〔2021〕85号

梅江镇人民政府

关于印发《梅江镇全员核酸检测应急预案》的通知

各村（居）委员会、镇级各部门：

经镇班子会研究决定，现将《梅江镇全员核酸检测应急预案》印发你们，请遵照执行。

梅江镇人民政府

2021年12月30日

梅江镇党政办公室 2020年12月30日印

**梅江镇全员核酸检测应急预案**

为认真贯彻落实国家、市、县疫情防控应急指挥部工作部署, 有效防范和应对可能出现的局部新冠肺炎疫情，确保全镇疫情暴发时在 24小时内完成全员核酸检测，特制定此工作预案。

一、工作目标

按照“早发现、早隔离、早诊断、早治疗”的防控要求，确保疫情发生后24小时内完成全员核酸检测，及时釆取有效措施，最大限度降低传播风险，保障全镇经济社会快速恢复正常秩序，人民身体健康免受威胁。

二、工作原则

**1.镇级统筹。**镇疫情防控工作领导小组负责全镇全员核酸检测统筹协调工作，制定辖区全员核酸检测预案，组织开展核酸检测工作，做好核酸检测经费、物资等保障工作。

**2.属地负责。**各村（居）在镇疫情防控工作领导小组的统一指挥下，按属地管理原则，以村（居）为单位，按照“镇干部包村、村干部包组”方式，做好本村（居）核酸检测工作。

**3.不留死角。**加强租住、留（寄）宿等流动人口管理，关注老弱病残等弱势群体，确保辖区内人员一个不漏。

三、准备工作

**（一）组建工作队伍**

1.成立全员核酸检测工作领导小组，由党委书记陈松林任组长，镇长石登勇、人大主席杨平任副组长，其他班子成员、派出所所长蒲锋、卫生院院长宋君胜为成员，统战委员谭详兰为联络员。

2.全镇以村（居）为单位共组建19支釆样工作队（邑中两支），每支队伍中包含村工作人员不少于5人、采样人员2名以上（由镇卫生院安排配备）。

3.指定采集点点长，各采集点工作由点长全权负责。村级负责现场布置、组织群众、采样信息登记、后勤保障、现场秩序等工作，釆样人员负责核酸采样、送样和现场医废物处置等工作。特殊村（居）指派警务人员参与现场秩序维护。

4.采集人员56名，由梅江镇卫生院制定分配方案。

**（二）设置采样地点。**全镇以村（居）为单位共设置19个釆样点。邑中居委会设置2个釆样点，分别设置在梅江镇中心卫生院和居委会便民服务中心，其余17个村采样点分别设置在各村便民服务中心。各釆样点合理设置等候区、釆集区、缓冲区、临时隔离区（由釆样人员负责指导）。配备采集用消毒用品、拭子、病毒釆集管，并为受检人员准备纸巾、呕吐袋和口罩备用。接到上级采集通知后1小时内完成现场准备工作，1小时后正式开展采样工作。

1.等候区。设置在室外并根据村（居）实际情况设置人行通道及1米线，保障等候人员的防护安全。

2.采集区。根据釆样点条件，选择采光、通风布局较合理的场地。现场设置2-4个核酸采集通道（专设一个手工录入通道）。

3.缓冲区。空间应相对密闭，可供采集人员更换个人防护装备，放置与釆样规模相匹配的防护用品、采集用消毒用品、拭子和釆集管，户外消杀设备。

4.临时隔离区。用于暂时隔离在釆集过程中发现的发热、疑似患者、高危人群。

**四、人员安排**

**1、邑中居委会：**

**卫生院采样点（点长：刘学）**

**负责**邑南组、邑中组、五东组、三岔组、邑北组、邑东组群众采样

（1）信息录入组：李敏、杨飞、欧贤慧

职责：负责收集并登记受检者相关信息。

（2）核酸采集组：卫生院3人

职责：负责核酸采样、送样和现场医废物处置等。

（3）群众组织组：各小组组长

职责：负责通知辖区内群众到核酸采集点进行核酸采集，做到不漏一户、不漏一人。

（4）秩序维护组：刘学、杨飞、林魁柱、集镇巡逻队2人。

职责：负责维护采集点现场秩序，应对中暑、发热等突发状况。

（5）后勤保障组：杨飞、林魁柱、

职责：负责采集场地的布置及帐篷搭建、防暑药品、水、口罩、风扇、冰箱等物资的准备。

**居委会采样点（点长：刘明祥）**

**负责**西街组、暗礁组、镇江组、教场组、永东组群众采样

（1）信息录入组：蒋雯亦、杨令、黄淑佩。

职责：负责收集并登记受检者相关信息。

（2）核酸采集组：卫生院2人

职责：负责核酸采样、送样和现场医废物处置等。

（3）群众组织组：各小组组长

职责：负责通知辖区内群众到核酸采集点进行核酸采集，做到不漏一户、不漏一人。

（4）秩序维护组：刘明祥、吴晓萍、杨秀华、集镇巡逻队3人。

职责：负责维护采集点现场秩序，应对中暑、发热等突发状况。

后勤保障组：刘明祥、杨秀华

职责：负责采集场地的布置及帐篷搭建、防暑药品、水、口罩、风扇、冰箱等物资的准备。

**2、凯干村（点长：郑林玲）**

（1）信息录入组：驻村工作队

职责：负责收集并登记受检者相关信息。

（2）核酸采集组：卫生院2人

职责：负责核酸采样、送样和现场医废物处置等。

（3）群众组织组：各小组组长

职责：负责通知辖区内群众到核酸采集点进行核酸采集，做到不漏一户、不漏一人。

（4）秩序维护组：驻村干部、村六职干部

职责：负责维护采集点现场秩序，应对中暑、发热等突发状况。

（5）后勤保障组：村六职干部

职责：负责采集场地的布置及帐篷搭建、防暑药品、水、口罩、风扇、冰箱等物资的准备。

**3、三角村（点长：刘付学）**

（1）信息录入组：黄怡、李明贵、刘京林

职责：负责收集并登记受检者相关信息。

（2）核酸采集组：卫生院3人

职责：负责核酸采样、送样和现场医废物处置等。

（3）群众组织组：各小组组长

职责：负责通知辖区内群众到核酸采集点进行核酸采集，做到不漏一户、不漏一人。

秩序维护组：驻村干部、村六职干部

职责：负责维护采集点现场秩序，应对中暑、发热等突发状况。

（5）后勤保障组：村六职干部

职责：负责采集场地的布置及帐篷搭建、防暑药品、水、口罩、风扇、冰箱等物资的准备。

**4、民族村（点长：易华明）**

（1）信息录入组：刘东润、吴汉成

职责：负责收集并登记受检者相关信息。

（2）核酸采集组：卫生院2人

职责：负责核酸采样、送样和现场医废物处置等。

（3）群众组织组：各小组组长

职责：负责通知辖区内群众到核酸采集点进行核酸采集，做到不漏一户、不漏一人。

（4）秩序维护组：驻村工作队、驻村干部、村六职干部

职责：负责维护采集点现场秩序，应对中暑、发热等突发状况。

（5）后勤保障组：村六职干部

职责：负责采集场地的布置及帐篷搭建、防暑药品、水、口罩、风扇、冰箱等物资的准备。

**5、晏龙村（点长：彭洪波）**

（1）信息录入组：邓庆、晏杨洁、刘露

职责：负责收集并登记受检者相关信息。

（2）核酸采集组：卫生院3人

职责：负责核酸采样、送样和现场医废物处置等。

（3）群众组织组：各小组组长

职责：负责通知辖区内群众到核酸采集点进行核酸采集，做到不漏一户、不漏一人。

（4）秩序维护组：驻村干部、村六职干部

职责：负责维护采集点现场秩序，应对中暑、发热等突发状况。

（5）后勤保障组：村六职干部

职责：负责采集场地的布置及帐篷搭建、防暑药品、水、口罩、风扇、冰箱等物资的准备。

**6、新营村（点长：张晓艳）**

（1）信息录入组：刘燕、张玉海、杨龙、曹敏

职责：负责收集并登记受检者相关信息。

（2）核酸采集组：卫生院4人

职责：负责核酸采样、送样和现场医废物处置等。

（3）群众组织组：各小组组长

职责：负责通知辖区内群众到核酸采集点进行核酸采集，做到不漏一户、不漏一人。

（4）秩序维护组：驻村干部、村六职干部

职责：负责维护采集点现场秩序，应对中暑、发热等突发状况。

（5）后勤保障组：村六职干部

职责：负责采集场地的布置及帐篷搭建、防暑药品、水、口罩、风扇、冰箱等物资的准备。

**7、双河村（点长：姚靖）**

（1）信息录入组：杨毅续、杨林

职责：负责收集并登记受检者相关信息。

（2）核酸采集组：卫生院2人

职责：负责核酸采样、送样和现场医废物处置等。

（3）群众组织组：各小组组长

职责：负责通知辖区内群众到核酸采集点进行核酸采集，做到不漏一户、不漏一人。

（4）秩序维护组：驻村干部、村六职干部

职责：负责维护采集点现场秩序，应对中暑、发热等突发状况。

（5）后勤保障组：村六职干部

职责：负责采集场地的布置及帐篷搭建、防暑药品、水、口罩、风扇、冰箱等物资的准备。

**8、石坎村（点长：姚树青）**

（1）信息录入组：宿记、姚兵

职责：负责收集并登记受检者相关信息。

（2）核酸采集组：卫生院2人

职责：负责核酸采样、送样和现场医废物处置等。

（3）群众组织组：各小组组长

职责：负责通知辖区内群众到核酸采集点进行核酸采集，做到不漏一户、不漏一人。

（4）秩序维护组：驻村工作队、驻村干部、村六职干部

职责：负责维护采集点现场秩序，应对中暑、发热等突发状况。

（5）后勤保障组：村六职干部

职责：负责采集场地的布置及帐篷搭建、防暑药品、水、口罩、风扇、冰箱等物资的准备。

**9、寨学村（点长：刘睿清）**

（1）信息录入组：叶聪、何美清

职责：负责收集并登记受检者相关信息。

（2）核酸采集组：卫生院2人

职责：负责核酸采样、送样和现场医废物处置等。

（3）群众组织组：各小组组长

职责：负责通知辖区内群众到核酸采集点进行核酸采集，做到不漏一户、不漏一人。

（4）秩序维护组：驻村工作队、驻村干部、村六职干部

职责：负责维护采集点现场秩序，应对中暑、发热等突发状况。

（5）后勤保障组：村六职干部

职责：负责采集场地的布置及帐篷搭建、防暑药品、水、口罩、风扇、冰箱等物资的准备。

**10、杠龙村（点长：龙江）**

（1）信息录入组：许丽丽、陈文明

职责：负责收集并登记受检者相关信息。

（2）核酸采集组：卫生院2人

职责：负责核酸采样、送样和现场医废物处置等。

（3）群众组织组：各小组组长

职责：负责通知辖区内群众到核酸采集点进行核酸采集，做到不漏一户、不漏一人。

（4）秩序维护组：驻村干部、村六职干部

职责：负责维护采集点现场秩序，应对中暑、发热等突发状况。

（5）后勤保障组：村六职干部

职责：负责采集场地的布置及帐篷搭建、防暑药品、水、口罩、风扇、冰箱等物资的准备。

**11、新联村（点长：曾小鹏）**

（1）信息录入组：黄磊、黎晓琴、左丞、左洪波

职责：负责收集并登记受检者相关信息。

（2）核酸采集组：卫生院4人

职责：负责核酸采样、送样和现场医废物处置等。

（3）群众组织组：各小组组长

职责：负责通知辖区内群众到核酸采集点进行核酸采集，做到不漏一户、不漏一人。

（4）秩序维护组：驻村干部、村六职干部

职责：负责维护采集点现场秩序，应对中暑、发热等突发状况。

（5）后勤保障组：村六职干部

职责：负责采集场地的布置及帐篷搭建、防暑药品、水、口罩、风扇、冰箱等物资的准备。

**12、关田村（点长：陈祖荣）**

（1）信息录入组：宋辉、程志楠、宪萍、李红艳

职责：负责收集并登记受检者相关信息。

（2）核酸采集组：卫生院4人

职责：负责核酸采样、送样和现场医废物处置等。

（3）群众组织组：各小组组长

职责：负责通知辖区内群众到核酸采集点进行核酸采集，做到不漏一户、不漏一人。

（4）秩序维护组：驻村干部、村六职干部

职责：负责维护采集点现场秩序，应对中暑、发热等突发状况。

（5）后勤保障组：村六职干部

职责：负责采集场地的布置及帐篷搭建、防暑药品、水、口罩、风扇、冰箱等物资的准备。

**13、八幅村（点长：严川）**

（1）信息录入组：李简、杨超

职责：负责收集并登记受检者相关信息。

（2）核酸采集组：卫生院2人

职责：负责核酸采样、送样和现场医废物处置等。

（3）群众组织组：各小组组长

职责：负责通知辖区内群众到核酸采集点进行核酸采集，做到不漏一户、不漏一人。

（4）秩序维护组：驻村工作队、驻村干部、村六职干部

职责：负责维护采集点现场秩序，应对中暑、发热等突发状况。

（5）后勤保障组：村六职干部

职责：负责采集场地的布置及帐篷搭建、防暑药品、水、口罩、风扇、冰箱等物资的准备。

**14、财塘村（点长：江勤）**

（1）信息录入组：田凯、谭玲、车之禹

职责：负责收集并登记受检者相关信息。

（2）核酸采集组：卫生院3人

职责：负责核酸采样、送样和现场医废物处置等。

（3）群众组织组：各小组组长

职责：负责通知辖区内群众到核酸采集点进行核酸采集，做到不漏一户、不漏一人。

（4）秩序维护组：驻村干部、村六职干部

职责：负责维护采集点现场秩序，应对中暑、发热等突发状况。

（5）后勤保障组：村六职干部

职责：负责采集场地的布置及帐篷搭建、防暑药品、水、口罩、风扇、冰箱等物资的准备。

**15吏目村（点长：谭祥兰）**

（1）信息录入组：姚雨、杨丹丹、李维维

职责：负责收集并登记受检者相关信息。

（2）核酸采集组：卫生院3人

职责：负责核酸采样、送样和现场医废物处置等。

（3）群众组织组：各小组组长

职责：负责通知辖区内群众到核酸采集点进行核酸采集，做到不漏一户、不漏一人。

（4）秩序维护组：驻村干部、村六职干部

职责：负责维护采集点现场秩序，应对中暑、发热等突发状况。

（5）后勤保障组：村六职干部

职责：负责采集场地的布置及帐篷搭建、防暑药品、水、口罩、风扇、冰箱等物资的准备。

**16、兴隆坳村（点长：伍刚）**

（1）信息录入组：张小丽、任小庆、张紫文、高玉生

职责：负责收集并登记受检者相关信息。

（2）核酸采集组：卫生院4人

职责：负责核酸采样、送样和现场医废物处置等。

（3）群众组织组：各小组组长

职责：负责通知辖区内群众到核酸采集点进行核酸采集，做到不漏一户、不漏一人。

（4）秩序维护组：驻村干部、村六职干部

职责：负责维护采集点现场秩序，应对中暑、发热等突发状况。

（5）后勤保障组：村六职干部

职责：负责采集场地的布置及帐篷搭建、防暑药品、水、口罩、风扇、冰箱等物资的准备。

**17、两路村（点长：刘仕军）**

（1）信息录入组：鲁春燕、杨艳华、蒋坤

职责：负责收集并登记受检者相关信息。

（2）核酸采集组：卫生院3人

职责：负责核酸采样、送样和现场医废物处置等。

（3）群众组织组：各小组组长

职责：负责通知辖区内群众到核酸采集点进行核酸采集，做到不漏一户、不漏一人。

（4）秩序维护组：驻村干部、村六职干部

职责：负责维护采集点现场秩序，应对中暑、发热等突发状况。

（5）后勤保障组：村六职干部

职责：负责采集场地的布置及帐篷搭建、防暑药品、水、口罩、风扇、冰箱等物资的准备。

**18、坪南村（点长：方成军）**

（1）信息录入组：金一山、马文青、张纹、刘领

职责：负责收集并登记受检者相关信息。

（2）核酸采集组：卫生院4人

职责：负责核酸采样、送样和现场医废物处置等。

（3）群众组织组：各小组组长

职责：负责通知辖区内群众到核酸采集点进行核酸采集，做到不漏一户、不漏一人。

（4）秩序维护组：驻村工作队、驻村干部、村六职干部

职责：负责维护采集点现场秩序，应对中暑、发热等突发状况。

（5）后勤保障组：村六职干部

职责：负责采集场地的布置及帐篷搭建、防暑药品、水、口罩、风扇、冰箱等物资的准备。

**（四）机动组**

组长：谭祥兰

成员：刘关富、卫生院2人

职责：负责对各村未集中采集核酸人员进行上门采样、送样和现场医废物处置。

五、预案启动

根据县疫情防控应急指挥部根据疫情爆发情况，由领导小组决定启动本应急预案。预案启动后，所涉人员迅速进入工作岗位，按照分工协作原则做好相应工作。