溪口镇今冬明春火灾防控工作方案

为切实加强今冬明春火灾防控工作，坚决预防和遏制重特大尤其是群死群伤火灾事故发生，确保我镇消防安全，根据秀防发〔2020〕7号《秀山土家族苗族自治县消防安全委员会关于印发全县今冬明春火灾防控工作方案》的通知，结合我镇实际，开展今冬明春防控工作，特制定方案如下:

- 指导思想

- 认真贯彻落实上级关于遏制重特大火灾事故的一系列文件要求，紧紧围绕今冬明春防火工作，全面排查治理的长效机制，夯实消防安全基础，确保全镇人民生命财产安全。

- 工作目标

- 根据上级统一部署，全面排查整治火灾隐患，广泛开展消防宣传培训，全力做好灭火救灾准备工作，确保今冬明春顺利进行。

- 组织机构

- 为组织好今冬明春火灾防控工作，党委政府决定成立溪口镇今冬明春火灾防控工作领导小组。

- 组  长：杨志勇  镇长

- 副组长：刘兴锋  副镇长

- 成  员：王秀洪  应急办负责人

- 陈德国  五龙居委会主任

- 胡功力  龙盘居委会主任

- 张宗祥  龙洞居委会主任

- 陈  波  中和村主任

- 刘佐武  黄杨扁担村主任

- 徐利坤  草果村主任

- 龙  苗  苗龙村主任

- 彭帮和  芭蕉村副书记

- 付  力  应急办工作人员

- 领导小组下设办公室，办公室设在应急办，王秀洪同志任办公室主任。

- 工作时间

- 即日起至2021年3月31日

- 隐患排查治理内容

- 全面排查全镇消防安全责任制、消防安全管理、建筑用火、消防安全疏散，建筑消防设施、电器线路设备等方面存在的火灾隐患，打击伪劣消防产品。

- 具体包括：

- 是否贯彻执行消防法律、法规、规章、制度；

- 消防安全责任制、消防安全制度、消防安全操作规程是否建立并落实；

- 是否组织职工消防安全教育培训；

- 是否制定灭火和应急疏散预案，并组织演练；

- 建筑之间防火间距、防火分区是否符合消防技术规范，消防通道、安全出口、疏散通道是否畅通；

- 电器线路敷设是否规范；

- 建筑室内外装修装饰材料是否合格。

- 六、方法步骤
（一）第一阶段(2020年11月9日至2020年12月6日)

- 分析我镇消防安全形势，落实消防安全责任，进一步完善消防安全制度，及时采取预防整改措施。
    （二）第二阶段(2020年12月至至2021年3月1日)
    我镇对突出重点时段，突出重点部位，逐一开展火灾隐患排查，切实消防火灾隐患。对我镇辖区场所等进行火灾隐患排查，确保消防安全。
    （三）第三阶段(2021年3月1日至31日内)

- 查找漏洞，总结经验。我镇对各村居的今冬明春火灾防控工作进行督查。

- 七、工作要求

- （一）加强领导，严密组织。

- 我镇充分认识做好今冬明春灾防控工作的重要性、必要性和紧迫性、切实加强组织领导。确定工作重点，细化工作要求，明确职责分工，健全工作机制，周密部署，全力抓好火灾防控工作，严防火灾事故发生。
    （二）全面排查，严格整治。

- 我镇要组织人员对我镇辖区的企事业单位等场所进行拉网式排查，做到底数清、情况明。对检查发现的火灾隐患，进行及时有效的整治。
    （三）强化督导，狠抓落实。
    严格落实责任倒查追究制度，对排查治理责任不落实、工作不到位，导致发生重特大火灾事故的，一律追究有关责任人的责任。